УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

Председателя Правительства

Рязанской области

План мероприятий («дорожная карта»)

по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода

отдельных управленческих полномочий на региональный уровень

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень субъекта | Уровень муниципального образования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на преобразование институтов управления образования |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода на региональный уровень | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | согласование с советом муниципальных образований | октябрь 2017 года |
| 1.2. | Формирование региональной управленческой команды по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода на региональный уровень и ее обучение | министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | октябрь 2017 года |
| 1.3. | Проведение установочного заседания межведомственной рабочей группы по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода на региональный уровень и разработке «дорожной карты» | министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | октябрь 2017 года |
| 1.4. | Разработка «дорожной карты» по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода на региональный уровень | межведомственная рабочая группа по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода на региональный уровень |  | октябрь 2017 года |
| 1.5. | Проведение установочного совещания с главами муниципальных образований | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | декабрь 2017 года |
| 1.6. | Анализ состояния действующей системы образования в Рязанской области в рамках формирования единого образовательного пространства, с учетом территориальных, управленческих, финансовых, кадровых, методических аспектов, инфраструктуры, а также контингента обучающихся | ОГБУ ДПО «РИРО» | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - март 2018 года |
| 1.7. | Анализ действующих структурных подразделений органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, обеспечивающих реализацию прав на получение дошкольного, общего и дополнительного образования | ОГБУ ДПО «РИРО» | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - март 2018 года |
| 1.8. | Анализ формирования муниципального задания, смет казенных образовательных организаций, в том числе финансового обеспечения муниципального задания и смет органами местного самоуправления | ОГБУ ДПО «РИРО» | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - апрель 2018 года |
| 1.9. | Анализ формирования муниципального бюджета, с учетом субвенций муниципальным образованиям на реализацию программ дошкольного, общего и дополнительного образования | ОГБУ ДПО «РИРО» | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - апрель 2018 года |
| 1.10. | Анализ численности сотрудников муниципальных органов управления образованием в соотношении к количеству образовательных организаций и количеству обучающихся, воспитанников | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - апрель 2018 года |
| 1.11. | Анализ деятельности методических служб в муниципальных образованиях | ОГБУ ДПО «РИРО» | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - апрель 2018 года |
| 1.12. | Подготовка аналитической справки о действующей системе образования и формировании бюджетов муниципальных образований с учетом субвенций | ОГБУ ДПО «РИРО» | органы местного самоуправления | апрель 2018 года |
| 1.13. | Заседание рабочей группы по вопросу «О действующей системе образования Рязанской области и по оптимизации управления образованием и организации предоставления образования путем перевода на региональный уровень» | министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | апрель-май 2018 года |
| 1.14. | Разработка показателей и критериев аттестации руководителей образовательных организаций | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | апрель-май 2018 года |
| 1.15. | Разработка показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования и внесение изменений в приказ министерства образования Рязанской области от 11.12.2015 № 1145 «Об организации мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования» | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Совет муниципальных образований Рязанской области |  | апрель-май 2018 года |
| 1.16. | Формирование типовых моделей муниципального задания для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, применяемых в рамках договоров о взаимодействии между органами государственной власти и органами местного самоуправления | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | апрель-май 2018 года |
| 2. Формирование пилотных площадок в рамках реализации проекта |
| 2.1. | Определение муниципальных образований, участвующих в проекте | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | согласование с Советом муниципальных образований | апрель-май 2018 года |
| 2.2. | Формирование команд в муниципальных образованиях, участвующих в проекте с участием представителей муниципальных органов управления образованием, руководителей школ, экономистов, юристов и методических служб | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | согласование с Советом муниципальных образований | апрель-май 2018 года |
| 2.3. | Формирование планов действий муниципальных команд, участвующих в проекте | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | согласование с Советом муниципальных образований | май-июнь 2018 года |
| 3. Проектные семинары с представителями муниципальных районов и городских округов по перераспределению отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования на региональный уровень |
| 3.1. | Проведение консультаций и совещаний с органами местного самоуправления Рязанской области, участвующих в проекте | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | постоянно в ходе реализации проекта |
| 3.2. | Проведение семинаров с управленческими командами муниципальных образований, участвующих в проекте | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | апрель-май 2018 года |
| 3.3. | Проведение семинаров команд, участвующих в проекте: - представителей органов местного самоуправления; - руководителей образовательных организаций; - методических служб. | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | май - июнь 2018 года |
| 3.4. | Проведение и участие в межрегиональных совещаниях-вебинарах по вопросам проекта с пилотными регионами | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | ноябрь 2018 года, март 2019 года |
| 3.5. | Организация региональных семинаров с участием Института проблем образовательной политики «Эврика» | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ОГБУ ДПО «РИРО» |  | сентябрь 2018 года, январь 2019 года |
| 4. Разработка и формирование пакета нормативно-правовых актов |
| 4.1. | Анализ действующего законодательства по вопросу выстраивания эффективного взаимодействия областных и муниципальных органов власти, осуществляющих полномочия в сфере образования | министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | октябрь 2017 года - январь 2018 года |
| 4.2. | Разработка договоров о взаимодействии между органами государственной власти и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам кадровой политики, финансово-хозяйственной деятельности, управления образовательными результатами, реализации региональной системы оценки качества образования | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ОГБУ ДПО «РИРО» |  | март - апрель 2018 года |
| 4.3. | Разработка положения о механизме взаимодействия муниципальных методических служб с региональным институтом развития образования и муниципальными органами управления образованием | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ОГБУ ДПО «РИРО» |  | март - апрель 2018 года |
| 4.4. | Внесение изменений в приказ министерства образования Рязанской области от 11.12.2015 № 1145 «Об организации мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования» | министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | март - апрель 2018 года |
| 5. Этапы первого года реализации проекта |
| 5.1. | 1 этап: - проведение сравнительного анализа действующей системы образования (с учетом территориальных, управленческих, финансовых, кадровых, методических аспектов); - подготовка аналитических справок; - проведение установочных совещаний, консультаций; - формирование перечня муниципальных образований – участников проекта; - формирование в муниципальных образованиях команд – участников проекта. | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | ноябрь 2017 года - март 2018 года |
| 5.2. | 2 этап: - разработка методических рекомендаций, правовых и распорядительных документов необходимых для реализации проекта; - разработка программ повышения квалификации руководителей образовательных организаций и команд муниципальных образований – участников проекта; - разработка показателей и критериев аттестации руководителей образовательных организаций и др. | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | март-апрель 2018 года |
| 5.3. | 3 этап – повышение квалификации участников проекта, аттестация руководящих работников, семинары, консультации, апробация разработанных нормативно-правовых документов и методических рекомендаций в рамках повышения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и министерства образования и молодежной политики Рязанской области, совершенствование деятельности школы кадрового резерва, школы современного директора | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | май- август 2018 года |
| 5.4. | 4 этап – мониторинг реализация проекта | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | сентябрь 2018 года - январь 2019 года |
| 6. Реализация мероприятий, направленных на преобразование финансово-экономических институтов в системе общего образования |
| 6.1. | Разработка примерной методики расчета норматива на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области |  | май-август 2018 года |
| 6.2. | Апробирование типовых моделей муниципального задания для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, в муниципальных образованиях, участвующих в проекте | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | 2019 год |
| 6.3. | Формирование примерной методики оплаты труда работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, основанной на базовом окладе, позволяющей ввести дифференциацию уровня оплаты труда в зависимости от выполнения нормируемых трудовых функций и категории учителя с учетом методики, разработанной на федеральном уровне | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации |  | 2018 – 2020 годы |
| 7. Реализация мероприятий, направленных на преобразование институтов развития кадров в общем образовании |
| 7.1. | Повышение квалификации работников региональных органов управления образованием | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | май-август 2018 года сентябрь 2018 года - апрель 2019 года |
| 7.2. | Повышение квалификации команд муниципальных образований (представителей органов местного самоуправления, управлений образования, методических служб, образовательных организаций) | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | май-август 2018 года |
| 7.3. | Повышение квалификации руководителей образовательных организаций | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | сентябрь 2018 года - апрель 2019 года |
| 7.4. | Аттестация руководителей образовательных организаций | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, органы местного самоуправления, ОГБУ ДПО «РИРО» |  | май – декабрь 2019 года |
| 7.5. | Совершенствование работы школы кадрового резерва и школы современного директора с учетом участия в проекте | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | постоянно в ходе реализации проекта |
| 8. Анализ принимаемых мер по реализации проекта |
| 8.1. | Разработка инструментария для проведения мониторинга эффективности реализации проекта | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | январь-апрель 2018 года |
| 8.2. | Мониторинг эффективности реализации проекта | ОГБУ ДПО «РИРО» |  | с 1 сентября 2019 года |
| 8.3. | Проведение мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, участвующих в проекте | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | органы местного самоуправления | май 2018 года – декабрь 2019 года |
| 9. Информационное сопровождение проекта |
| 9.1. | Составление медиа-плана по освещению хода подготовки и реализации проекта | ОГБУ ДПО «РИРО» | согласование с Советом муниципальных образований | декабрь 2017 года |
| 9.2. | Реализация медиа-плана (интервью, «круглые столы» с участием СМИ, пресс-конференции и др.) | ОГБУ ДПО «РИРО», министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | органы местного самоуправления | с января 2018 года |